## Feuil1
Adrien Laigle B1 Informatique B |  |  |  |  | GESTION DE PROJET
DEBUT DU PROJET
|  |  |  | A FAIRE | FAIT | PREVISIONNEL
2019-12-17
| 9h30-10h30 | Veille autour des différentes consignes / documents |  | A FAIRE | OUI
|  | Mise en place du planning |  | A FAIRE | OUI
|  | Mise au point des attentes et des objectifs |  | A FAIRE | OUI
| 10h30-12h | Maquettes à réaliser sur Balsamiq |  | A FAIRE | OUI
|  | Mise au point du CV |  | A FAIRE | OUI
|  | Définir différents onglets de notre portfolio |  | A FAIRE | OUI
| 13h30-16h30 | Début de la conception du site en HTML sans CSS |  | A FAIRE | OUI
|  | Structure du site |  | A FAIRE | OUI
18/12 : Continuer conception site HTML
2019-12-18
| 9h25-9h30 | Mise au point avec l'équipe |  | A FAIRE | OUI
|  | Interrogations |  | A FAIRE | OUI
| 9h30-16h30 | Développement site HTML |  | A FAIRE | OUI
|  | Début CSS |  | A FAIRE | OUI
|  | Réflexion autour du RGPD |  | A FAIRE | NON
19/12 : Rattraper retard du RGPD / Se pencher sur la base de données
2019-12-19
| 9h30-10h | Mise au point avec l'équipe |  | A FAIRE | OUI
|  | Informations autour du RGPD / Base de données |  | A FAIRE | OUI
|  | Réflexion autour du RGPD |  | RETARD | OUI
| 10h-16h30 | Développement site |  | A FAIRE | OUI
|  | HTML/CSS |  | A FAIRE | OUI
20/12 : Finir le site / Rédiger les livrables (base de données)
2019-12-20
| 9h25-9h30 | Mise au point avec l'équipe |  | A FAIRE | OUI
| 9h30-12h30 | RGPD / Base de données |  | A FAIRE | OUI
|  | Finalité du projet |  | A FAIRE | OUI
| 13h30-15h30 | Finalisation du site (HTML/CSS) |  | A FAIRE | OUI
|  | Entraide et mise en commun des erreurs rencontrées |  | A FAIRE | OUI
| 15h30-16h30 | Mise au point avec l'équipe |  | A FAIRE | OUI
FIN DU PROJET (1ère session)